UMSS

VICERRECTORADO

DICYT

| Código: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

| DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título del proyecto: Violencia e inseguridad ciudadana en procesos urbanos. Estudio de caso en la ciudad metropolitana de Cochabamba – Bolivia, 2003 - 2013 |  | Duración 18 meses |
| Objetivo Socioeconómico: H. DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN. | Prioridad Temática: (enmarcar la propuesta en una sola): c. Procesos y dinámicas sociopolíticas: Estado, sociedad y agentes. |  |
| Unidad de investigación sede del proyecto: Centro de Estudios Superiores (CESU – UMSS). |  |  |
| Si hubiese otras unidades de la UMSS que participan, indicar cuales: Centro de Estudios Superiores (CESU). Centro de Estudios de Población (CEP). Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IESE). Instituto de Investigación de Humanidades (IIHCE) Instituto de Investigación de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (IIACH). |  |  |
| Nombre(s) de Unidades de investigación externas a la UMSS que participan en el proyecto (si aplica): Acción Andina. |  |  |
| Nombre(s) de las Organizaciones Asociadas al Proyecto de Investigación (OAPI’s): Gobernación a través de la Dirección de las relaciones internacionales |  |  |
| Lugar(es) geográfico(s) donde se realizará el trabajo de campo: (Ejemplos: Tablas Monte – Chapare) Región Metropolitana de Cochabamba. |  |  |
| Palabras claves, simples o compuestas, que identifican al proyecto: (señalar máximo 3) Violencia, Seguridad Ciudadana. |  |  |

| DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del investigador principal: Alejandra Ramírez Soruco. |  |  |
| Máximo grado académico (marque solo una): Licenciatura Especialidad Maestría X Doctorado |  |  |
| Correo electrónico: alewalt@hotmail.com | Teléfono: (591-4) 4252951 | Fax: (591-4) 4254625 |
| Unidad académica en la que trabaja (si aplica): Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU-UMSS) |  |  |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

RESUMEN DEL PROYECTO

No utilizar mas de 300 palabras

La violencia e inseguridad ciudadana son fenómenos globales que rigen el funcionamiento de las sociedades y los Estados. Los hechos de violencia e inseguridad provocados tanto por factores externos como internos -que van desde la guerra hasta la violencia de toda índole ejercida por los Estados-nación frente a sus integrantes o las interrelaciones quebrantadas entre los mismos ciudadanos-, son los que van a ir estructurando las formas que adquiere cada sociedad. Si bien se trata de procesos globales, sus características y consecuencias varían en tiempo y espacio siendo específicas para cada pueblo. No obstante, a pesar de las particularidades, en general es la población civil la más afectada por el impacto del incremento del riesgo cotidiano vinculado a un creciente sentimiento de incertidumbre e impotencia que deterioran su calidad de vida dañando las relaciones sociales y presentándose como obstáculo principal para el emprendimiento de cualquier proceso desarrollo o de cambio socio-económico. Tomando en cuenta esta última premisa, esta propuesta abarca como objeto y línea de investigación al fenómeno de violencia e inseguridad ciudadana a nivel local (región metropolitana del departamento de Cochabamba), buscando caracterizar esta problemática en cuanto a sus dinámicas inter-relacionales (características, percepciones generadas en torno a las mismas, acciones y estrategias desplegadas para combatirla) causas y efectos –específicamente en lo que se refiere a la calidad de vida o el vivir bien- en la región metropolitana de Cochabamba. El fin último que se persigue es caracterizar la violencia e inseguridad ciudadana en Bolivia, con el fin del contribuir a la comprensión de esta problemática y aportar criterios e instrumentos que sirvan de pautas para la formulación de propuestas de políticas públicas que incidan en la prevención, el fortalecimiento normativo e institucional, así como para la recuperación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Identificar los problemas científicos y/o tecnológicos que serán abordados para su solución en el desarrollo del proyecto de investigación

El estado situacional de los estudios realizados sobre proceso de violencia e inseguridad ciudadana en Bolivia nos muestra una dispersión temática y temporal del tratamiento del tema. Si bien se cuenta con importantes avances en los aportes generados por estudios específicos de casos, encuestas y reportes oficiales, estos no constituyen una línea de contenido sistemático que sea capaz de generar aporte teóricos conceptuales y metodológicos sobre esta problemática compleja con capacidad de incidir en el debate presente en la sociedad y, sobre todo, en la formulación de políticas públicas. Respecto a éstas, si bien tras presión social en la actualidad se cuenta con la realización de cumbres regionales y nacionales de seguridad ciudadana, se trata de tentativas aún limitadas en lo que se refiere a la participación de la sociedad civil (principalmente a través de las Organizaciones Territoriales de Base -OTB`s). En general, solo se cuenta con los reportes oficiales de criminalización y con políticas de potenciamiento policial mediante el incremento de presupuesto tanto por parte del Ministerio de Defensa como también a partir de transferencias de recursos públicos de los municipios y gobernaciones. Otros sectores, como las plataformas sociales, han quedado excluidos del proceso, y temas estructurales que hacen a la organización de la policía, el funcionamiento judicial y otros de esta índole, no han sido hasta el momento abordados. Los vacíos de conocimiento señalados hasta el momento, nos plantean la necesidad de tratar la problemática de violencia e inseguridad ciudadana desde un marco interinstitucional e interdisciplinario que posibilite la elaboración de un estado situacional de la problemática desde una perspectiva multidimensional que, a su vez, requiere dar lugar a replantear la caracterización y conceptualización teórica – metodológica del tema. A partir de esta comprensión se deben generar estrategias de difusión, socialización y participación en instancias públicas que nos permitan aportar en el debate general e incidir en la formulación de políticas públicas. En este propósito se plantea la siguiente pregunta principal de investigación: ¿Cuáles son las dinámicas inter-relacionales (características/percepciones/acciones) que se dan entorno a la inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba? Para responder a esta pregunta principal, se debe abordar otros temas secundarios que se traducen en las siguientes preguntas específicas de investigación: 1. ¿Cuál es el nivel de inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba? 2. ¿Cuáles son las zonas/barrios de mayor inseguridad? ¿Qué tipo de inseguridad predomina? 3. ¿Cuál es el nivel y tipo de percepción que los habitantes tienen sobre inseguridad ciudadana en la región (por distritos)? 4. ¿Qué respuestas en cuanto a políticas públicas y medidas institucionales fueron y son implementadas desde instituciones gubernamentales (ministeriales, gobernación y municipios) y en particular por la acción ejecutadas por la institución policial y militares sobre violencia y seguridad ciudadana, en la metrópoli de Cochabamba en la última década?. 4. ¿Qué respuestas surgen desde los agentes sociales por distritos y en un estudio de caso particular?.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General A partir de la formulación de las preguntas de investigación que identifican el objeto de estudio y alcance de investigación, el objetivo general del presente estudio es: Describir las dinámicas, en términos de características generales, de las percepciones de los agentes sociales, acciones y estrategias desplegadas frente a la problemática de la inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba.

Objetivos Específicos. - Describir y medir, en base a fuentes secundarias, las principales características de violencia e inseguridad ciudadana en cuanto a tipos, niveles, causas y consecuencias en la región metropolitana de Cochabamba en la actualidad. - Identificar las zonas (barrios/distritos) de mayor riesgo de acuerdo a datos policiales tipificando los delitos. - Analizar la percepción que los habitantes de la zona metropolitana de Cochabamba tienen sobre los niveles de inseguridad ciudadana con relación a determinados espacios considerados de mayor riesgo, de manera a construir una “cartografía del miedo” de la región. - Identificar las propuestas y realización de políticas y estrategias de acción, tanto por instituciones públicas estatales (nacional, departamental y municipal), como por organizaciones de la sociedad civil, respecto al incremento de la violencia en las ciudades, evaluando su eficacia en cada caso. - Analizar, a partir de un estudio de caso, las estrategias desplegadas por agentes locales para hacer frente a la inseguridad, identificando además principales agentes afectados y movilizados por y frente a la problemática.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

a) Señale el interés científico y la novedad que se plantea desde el punto de vista del estado del conocimiento en la temática del proyecto, así como del impacto de sus posibles resultados tomando en cuenta aspectos institucionales, sociales y productivos Violencia e inseguridad como objeto y programa de investigación. Sin duda alguna, tanto la percepción de la opinión pública, los informes de instituciones estatales y los estudios académicos especializados, coinciden en que la sociedad boliviana es una sociedad en riesgo donde la preservación de la vida, la integridad física, la seguridad de bienes y propiedad se encuentran en situación de peligro. Esta situación también tiene repercusión en el fortalecimiento del sistema democrático y de las instituciones públicas y sociales del país, la vigencia de los derechos humanos y la mejora de la calidad de vida de los habitantes, quienes de manera creciente viven y son víctimas, en forma directa o indirecta, de los diferentes tipos de violencia e inseguridad ciudadana. Por este alcance integral de la problemática de violencia e inseguridad ciudadana en toda su complejidad, se debe plantear a este fenómeno como un objeto de estudio específico, que requiere ser abordado como una línea de investigación del Programa de Ciencias Sociales en la Universidad Mayor de San Simón. Esta línea de investigación tiene el desafío de desarrollar una propuesta teórica, conceptual y metodológica de carácter trans-disciplinario y comparativo, que permita abordar temas específicos de esta problemática con rigurosidad académica. Este objeto de estudio tiene como desafío crear dinámicas propias de interacción con actores sociales e institucionales responsables de la formulación de políticas públicas sobre violencia e inseguridad ciudadana. Interacción que permitirá la creación de agendas de interés mutuo que posibilite tanto un desarrollo del conocimiento científico, como un impacto sobre las políticas públicas de prevención e intervención de esta problemática social.

b) Para propuestas relacionadas con proyectos concluidos, en ejecución o planteados en el marco del programa ASDI – UMSS, detalle el nombre y la complementariedad de los mismos (si aplica). NO APLICA

c) Realizar un análisis sobre los aspectos positivos o negativos posibles del proyecto tomando en cuenta las consideraciones generales (Impacto ambiental, igualdad de género, efectos en el cambio climático y pobreza) (considerar los que aplican al proyecto) El proyecto tendrá impactos de distintos tipos: En términos académicos, permitirá en debate teórico, conceptual y metodológico sobre la problemática, que servirá de base para re-pensar de manera multi y transdisciplinaria el tema y sentar las bases para políticas públicas integrales generadas desde abajo, que tengan mayor alcance y sea sustentable, en el reto de disminuir la violencia e inseguridad ciudadana en la región metropolitana del departamento de Cochabamba. En términos institucionales, esta investigación permitirá el desarrollo de capacidades académicas de investigadores seniors (los responsables) y junios (los becarios o asistentes de investigación) sobre un tema que cobra cada vez mayor vigencia en la sociedad boliviana. Asimismo, en términos trans-disciplinarios, la investigación servirá de insumo para la toma de decisiones conjuntas de los agentes sociales e institucionales involucrados en la problemática, para que conozcan las estrategias existentes, las evalúen y consensuen nuevas estrategias, permitiendo fortalecer el puente que debe existir entre academia, sociedad civil y tomadores de decisiones. En términos de género: Uno de los elementos clave que deben ser considerados en un proyecto de investigación tiene que ver con las consideraciones de género y generaciones que el mismo involucra. En este sentido, son las mujeres por un lado y los jóvenes, por otro, los agentes más afectados por la inseguridad ciudadana y la violencia urbana. Por parte de las mujeres ello, no sólo debido a los índices de maltrato a mujeres y feminicidios que existen y que han ido aumentando en los últimos años, sino porque en sociedades de relacionamiento de género tradicional, son ellas las que mayor vínculo tienen con los hijos, y las preocupaciones inmediatas del hogar. Por parte de los jóvenes, primero, porque existe una tendencia cada vez más grande a criminalizarlos incluso por sus vestimentas o lenguajes corporales, y segundo, por estar más directamente relacionados con el tema, siendo los más perjudicados en su cotidianidad. Así, en este proyecto se tiene consciencia que se debe abordar la problemática de manera conjunta con estos agentes, permitiéndoles ir tomando consciencia y conocimiento -ya que uno de los grandes problemas para enfrentar el tema tiene que ver con falta de información sobre los derechos ciudadanos (entre ellos la seguridad ciudadana)- sobre las dificultades, las estrategias existentes, los obstáculos y limitaciones que deben enfrentar. Por ello, se está privilegiando una metodología trans-disciplinaria, que sirva como una oportunidad para construir desde la misma población - aunque de manera conjunta con los tomadores de decisiones y académicos- alternativas de solución a los elementos que hacen a la violencia urbana.

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LA TEMÁTICA DEL PROYECTO

Sobre la base de la bibliografía revisada, efectúe un comentario crítico del estado de conocimiento y de los avances recientes realizados en la temática del proyecto, citando las diez publicaciones más relevantes relacionadas con la misma (Utilice hasta 3 hojas)

Se empezarán definiendo algunos conceptos e ideas básicas, para posteriormente construir el panorama de producción bibliográfica en Bolivia frente al tema y terminar identificando las brechas y vacíos de investigación existentes. Conceptos e ideas básicas ¿De qué hablamos cuando se aborda el tema de la violencia e inseguridad ciudadana? En términos teóricos la violencia e inseguridad se caracteriza por su complejidad en cuanto a diversidad e intensidad. Por ello, una primera tarea consiste en (re)construir una tipología de violencia, que nos permita posteriormente, identificar lo que sucede en Cochabamba. Dependiendo de los autores se distingue entre: Violencia económica, vinculada a las desigualdades socio-económicas producto de los modelos económicos de desarrollo impuestos en los diferentes países, sobre todo del tercer mundo (Cf. Muñoz, Olivares, San Vicente 2004); política, que tiene que ver con las disputas –simbólicas y físicas (guerras)- por intereses partidarios, políticos y otros (Salamanca 2007; González; Bolivar; Vasquéz, 2003); intrafamiliar, aquella que ocurre en el seno de las unidades familiares que incluye desde maltratos físicas o sicológicas, hasta acosos o violaciones (Herrera 2000; Núñez y Carvajal 2004; Aresti 2000); medioambiental, a saber la violencia que deviene de la lucha –cada vez más creciente- por los recursos naturales (Welzer 2011); social/colectiva (Paez et.al 2011) y urbana social que de acuerdo a Muggah (2012) es aquella que interconecta las distintas formas de inseguridad tales como asaltos, robos, violaciones, trata y tráfico de personas, asesinatos, feminicidios ocurridos en espacios concebidos como públicos, y por lo tanto con mayor posibilidad de medición pública. Este tipo de violencia, que es la que atañe a esta investigación, es una de las formas que más se ha incrementado y visibilizado en los últimos años, de manera muy vinculada a la creciente urbanización del país. Ahora bien, clasificar la violencia e inseguridad no basta para comprender el fenómeno. Es necesario también explicarla a partir de las causas que la originan. En la bibliografía revisada, se distinguen distintos motivos que ocasionan la problemática, y que van desde factores de tipo estructural relacionados con el crecimiento y desarrollo económico del estado país; la políticas públicas que en muchos casos han sido generadores de pobreza con la consolidación de diferenciación, desigualdad y exclusión social; la carencia de cultura institucional, que repercute en fragilidad de normas, valores en las instituciones públicas; el acelerado proceso de urbanización y por ende de migración rural-urbana que se asienta de manera desorganizada (sin servicios) en las ciudades y que conlleva la ruptura del control comunitario y el des-raizamiento, y muchas veces desestructuración de las poblaciones migrantes. Asimismo en los últimos años, el incremento masivo de la feminización de la migración transnacional que ha ocasionado que algunas personas expliquen el incremento de la violencia juvenil –pandillas- a partir de ello (aunque existe un debate fuerte respecto al tema). Por último, otra causa importante es la vigencia y expansión de las economías subterráneas, cuya actividad ilegal demanda no solo protección armada de sus actividades, sino también la creación de formas organizativas eficientes (redes, mafias, clanes y otros). Con el poder económico que tienen pueden adquirir tecnologías y armamentos que aplican en defensa, funcionamiento y expansión de su actividad ilegal. El desarrollo de la misma les permite, además, crear mayores dispositivos de violencia, abriendo la posibilidad de transferir su capacidad organizativa hacia otras actividades lucrativas, dando lugar a la ampliación del círculo de violencia. Estado de la cuestión sobre violencia e inseguridad ciudadana en Bolivia. ¿Qué sucede en Bolivia? La violencia e inseguridad ciudadana en este país, al igual que en los otros, tiene una dinámica propia marcada por el transcurso de su formación y consolidación. De esta forma, hay que distinguir entre distintos procesos que han ido históricamente generando procesos de violencia e inseguridad ciudadana. Entre ellos, destacan: (a) Los distintos acontecimientos históricos que se han ido dando, desde las guerras de independencia, internacionales, los levantamientos militares y políticos, las dictaduras, entre otros (b) Las mismas políticas públicas en sí han ido generando también diferentes tipos de violencia e inseguridad, provocando situaciones estructurales –pobreza, exclusión social, diferenciación en redistribución de riqueza, cultura de corrupción, institucionalización de económicas subterráneas, etc.- que han sido favorables para la generación latente y manifiesta de brotes de violencia (ver al respecto el pionero estudio de PRONAGOB-ILDIS-PNUD de 1996) (C) Por último, también las dinámicas de crecimiento urbano frente a una incapacidad del Estado de atender las demandas vinculadas al mismo, también, han ido provocando brotes de violencia, vinculados a la inequidad en el acceso a servicios básicos o recursos naturales. Actualmente, estos factores adquieren sus propias características. A grandes rasgos, llaman la atención los importantes flujos migratorios internos, que están incidiendo en la conformación de metrópolis urbanas, caóticas y sin una planificación urbana ordenada; y que inciden en la terciarización e informalización del empleo en las grandes ciudades; las dinámicas migratorias transnacionales que conllevan importantes consecuencias económicas y sociales, sobre todo en ciertas regiones del país; vinculado a todos estos procesos el crecimiento de ciertas economías subterráneas (informales), que mueven gran cantidad de recursos económicos, legales, tecnológicos y humanos, como es el caso del contrabando de autos, mercaderías importadas, armas, insumos para el narcotráfico, drogas, lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos subvencionados (150 millones de dólares), dinero de fondos estatales fruto de la corrupción, prácticas de trata y tráfico de personas y otros. Todas estas actividades, tienen cada vez más fuerza y poder en el manejo de la economía, como es el caso del narcotráfico, cuyo éxito está estrechamente ligado a la violencia real con alto impacto en la seguridad del estado y sus instituciones democráticas (Aguiló, 1997; Camacho 1991; Tokatlian 2000). Todo ello, ha dado lugar a un incremento de la violencia y de la inseguridad ciudadana sobre todo en ámbitos urbanos, caracterizados por múltiples realidades y manifestaciones de la violencia, basados en complejos factores que la propician y se desenvuelven en relaciones de espacio público y de vida cotidiana de la ciudad, la misma que produce y reproduce una visión y práctica de cultura de la violencia, que ocasiona imaginarios urbanos (información, ideas, miedo, valores, mitos) que explican las causas y origen de este fenómeno y sobre los efectos de inseguridad (Cisneros 1999, 2001; Del Olmo 1975, 2000; Giddens 1990). Frente a estos problemas, del lado institucional, el tratamiento de prevención y control de la violencia e inseguridad, ha dado lugar por un lado a la conformación de instituciones estatales y civiles, tanto a nivel nacional como en las ciudades y pueblos, con el fin de prevenir y controlar los delitos de violencia e inseguridad de sus pobladores. De hecho en los últimos tiempos, se ha promulgado la Ley de seguridad ciudadana, y se ha impulsado el fortalecimiento de la policía nacional (10% del IDH para la policía nacional) así como distintas medidas en términos de prevención y educación. También ha habido un intento de generar información, bases de datos cuantitativos que permitan medir el impacto de la problemática sobre la población. Es el caso de la encuesta del PADEM o de la realizada recientemente por CERES-CIUDADANÍA Y LOS TIEMPOS, que haciendo un recuento de las características empíricas desde las victimas de inseguridad ciudadana y sus respectivas reacciones, concluye que la situación en Cochabamba es preocupante y está derivando en “grave pérdida de confianza en las instituciones públicas encargadas de su protección y un continuo sacrificio de sus libertades individuales” (Laserna 2013: 63)- En la misma línea, otras miradas muestran la gravedad del problema a partir de la recuperación de datos oficiales. Es el caso del documento presentado por el Ministerio de Gobierno (2012) en el Plan nacional de seguridad ciudadana, 2012 – 2016. En él, destacan, (a) el incremento de denuncias de hechos delictivos por año (que entre el 2005 hasta el 2011 pasa de 34201 a 60927 casos denunciados) (b) el número de personas muertas por homicidios y asesinatos que llegan a más de mil casos por año, sin dar cuenta de la situación de feminicidio e infanticidio. En promedio estos datos nos muestran al menos tres muertes violentas diarias en Bolivia, sin tomar en cuenta los muertos por accidentes de tránsito sobre todo en carreteras (c) Los hechos de violencia contra la integridad física de las personas (lesiones, violación, abusos deshonestos, estupro) que sobrepasan, el 2011, los diez mil casos denunciados, lo que equivale a ver que cada hora dos personas son víctimas de la violencia bruta contra su integridad física (d) Los delitos en contra la propiedad de bienes y patrimonio de las personas, se presenta es también como otro factor de inseguridad cotidiana, aproximándose el 2011 a los 24 mil casos de robos y hurtos de inmuebles y vehículos (e) A estos casos se añade la violencia intrafamiliar. Durante el 2011 se han dado más de 64 mil casos anuales denunciados de agresión física, sexual y psicológica; es decir, en promedio siete casos por hora. Hecho que demuestra la persistencia de una cultura de violencia sobre todo contra mujeres y niños (f) Además, en el Plan mencionado se distinguen los conflictos y violencia asociados por el consumo de alcohol que provocaron el año 2011 una cifra de más de 41 mil casos. Además de los hechos de tránsito que sobrepasan los 39 mil accidentes. En general, el mismo documento plantea, la tendencia de crecimiento de violencia e inseguridad en los últimos siete años (2005 – 2011) se encuentra en el orden de 150 a 200%, cifra que coincide con el crecimiento de población penitenciaria, que ha pasado de un total de 7358 personas el 2006 a 11.195 el 2011. Además de toda esta información, se debe mencionar la existencia de la violencia e inseguridad generada por actividades de la economía subterránea. De los pocos datos que se conocen, respecto al narcotráfico, durante el período 2005 – 2011 se han registrado un total de 27.734 detenidos por el tema. De ellos, el año 2011 se encontraban encarceladas 3.205 personas, a saber sólo el 11,5% de los detenidos por el tema, llegan efectivamente a la cárcel. Es decir, se hace visible una gran debilidad institucional frente específicamente a estos casos de crimen organizado y en general para tratar el tema de inseguridad ciudadana. De hecho, de los otros casos de violencia e inseguridad provocados por actividades de la economía subterráneas, como son la corrupción, contrabando, tráfico de armas, trata y tráfico de personas y otras más, ni siquiera se tiene información oficial. Sin duda alguna, tanto la percepción de la opinión pública, los informes de instituciones estatales y estudios académicos especializados, coinciden en que la sociedad boliviana es una sociedad en riesgo donde la preservación de la vida, la integridad física, la seguridad de bienes y propiedad se encuentran en situación de peligro. Este hecho tienes sus serias repercusiones en el fortalecimiento del sistema democrático y de las instituciones públicas y sociales, así como en el desarrollo, la vigencia de los derechos humanos y mejora de la calidad de vida de los habitantes de este país (quienes viven y son víctimas, en forma directa o indirecta, de los diferentes tipos de violencia e inseguridad ciudadana de la población). Por este alcance, la problemática de violencia e inseguridad ciudadana en toda su complejidad, requiere ser analizada como un objeto de estudio específico que puede ser visto desde distintas –y múltiples- perspectivas, que es lo que se propone hacer con este proyecto.

BIBLIOGRAFÍA Aguiló, Federico. 1997. Narcotráfico y violencia. Cochabamba: CEDIB. Alcalde, Jorge. 2001. Radiografía de la violencia, Muy interesante. No. 6, Año XVIII, México. Antequera Durán, Nelson. 2007a. Territorio Urbanos. La Paz: CEDIB, PLURAL, Delegación de la Comisión europea en Bolivia. Antequera Durán, Nelson. 2007b. La urbanización creciente. En Villa Libre Cuadernos de estudios sociales urbanos. Nº 1. Pp. 6-22 Antequera Durán, Nelson; CIELO Cristina (Eds). 2011. Ciudad sin fronteras. Multilocalidad urbano rural en Bolivia. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; CIDES-UMSA; PIEB; OXFAM. Aresti, Lore. 2000. Violencia intrafamiliar. La presencia del miedo en casa. México: Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco. Blanes, José. 2006. Bolivia. Áreas metropolitanas en clave de desarrollo y autonomía. La Paz: FES-ILDIS. Blanes, José. 2007. Bolivia Las áreas metropolitanas en perspectiva de desarrollo regional, Villa Libre Cuadernos de estudios sociales urbanos. Nº 1, 23-44 Camacho, Álvaro. 2008 .Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina, Revista de Estudios Sociales Num. 30, agosto. Colombia: Universidad de los Andes, pp. 124-127. CEPAL. 2011. Panorama social de América Latina 2011. Santiago de Chile: CEPAL. Cisneros, José L. 1999. Juventud, identidad y violencia urbana, Casa Abierta al Tiempo, época III, vol. II, Num 21, octubre. UAM – Xochimilco, México. Cisneros, José Luis. 2001. Aproximación para una teoría de la violencia urbana, Revista Papeles de Población No. 30, octubre – diciembre, CIEAP UAEM. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Toluca – México. Del Olmo, Rosa. 1975. Los rostros de la violencia. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela Del Olmo, Rosa. 2000. Ciudades duras y violencia urbana, Nueva Sociedad No. 167. Caracas, Venezuela. Giddens, Anthony. 1990. Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza-Universidad Madrid. González, Fernán E. ; Bolívar, Ingrid J.; Vázquez, Teófilo. 2003. Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá: Cinep. Herrera Faria, Jaime. 2000. Violencia intrafamiliar. Bogotá: Colección Breviarios de derecho; Grupo Editorial Leyer Kurnitzky, Horst. 2000. Globalización y violencia. México: Colibrí. Laserna, Roberto. 2013. Seguridad y desarrollo en Cochabamba, Nueve Estudios sobre Cochabamba. Cochabamba: Ciudadanía, CERES, Los Tiempos, 51-64 Ministerio de Gobierno. 2012. Plan nacional de seguridad ciudadana 2012 – 2016. La Paz: Ministerio de Gobierno. Muggah, Robert 2012. Researching the urban dilema: ubranization, poverty and violence. Canada: IDRC. PRONAGOB, PNUD, ILDIS. 1996. La seguridad humana en Bolivia. La Paz: PRONAGOB, PNUD, ILDIS. Muñoz Fernández, Soledad; Olivares García, Carmen; San Vicente Jiménes, Mercedes. 2004. Violencia económica de género : el impago de pensiones en Andalucía : análisis jurídico-procesal. Sevilla: Instituto Andaluz de la mujer. Núñez de Arco; Jorge; Carvajal, Hugo Eduardo. 2004. Violencia intrafamiliara. Abordaje integral a Víctimas. Sucre: Proyecto Sucre Ciudad Universitaria. Paez, D.; Beristain, M.; González, J.L.; Basabe, N.; De Rivera, J (Eds.). 2011. Superando la violencia colectiva y construyendo cultura de paz. Caracas: Fundamentos-Colección ciencia. Salamanca, José Manuel E. 2007. Violencia política y modelos dinámicos: un estudio sobre el caso colombiano. Bogotá: Diputación de Guipúzcoa, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, San Sebastián. Tokatlian, Juan. 2000. Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia. Bogotá: Grupo editorial Norma. Ulrich, Beck. 2006. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI.

METODOLOGÍA

Describa la metodología que se va a utilizar en la ejecución del proyecto y los recursos técnicos e instrumentales necesarios para el mismo

La propuesta metodológica es una construcción multidimensional, flexible y de triangulación que combina tanto los aspectos cualitativos y cuantitativos, niveles integrales inductivos y deductivos, así como tratamientos micro y macro. El plantearse esta perspectiva multidimensional responde al carácter de interdisciplinariedad de los investigadores que conforman el equipo y que pertenecen a diferentes centros universitarios y de la sociedad. Ello hace posible la formación de un cuerpo interinstitucional con experiencias amplias -tanto institucionales como personales de los investigadores involucrado- que permitirá un riguroso proceso de recolección y relevamiento de información, el debate interdisciplinario en la conceptualización teórica, metodológica y la difusión amplia que posibilite la capacidad de incidencia en políticas sobre el objeto de estudio de “violencia e inseguridad ciudadana”. La priorización de una metodología transdisciplinaria nos permitirá construir no sólo el objeto de estudio de manera conjunta con los agentes involucrados en la temática, sino también plantear las soluciones que se puedan dar a la problemática. El diseño metodológico propuesto abarca tres etapas para la realización del estudio. La primera etapa corresponde al punto de partida que consiste en la elaboración de un estado de arte a nivel teórico – conceptual, sobre todos los estudios y publicaciones realizados en Bolivia en la temática de investigación, a la par se realizará una revisión bibliográfica especializada en cada una de las disciplinas que componen el equipo de investigación para identificar la discusión y aportes teórico – conceptuales sobre el objeto de estudio a nivel internacional, tomando como base publicaciones de libros y artículos científicos por un lado, y por otro entrevistas a profundidad con especialistas que traban la problemática (tanto académicos como operadores institucionales –policía, jueces, militares y políticos). Un primer resultado será la realización de un taller académico interno del equipo para redefinir una propuesta conceptual sobre el objeto de estudio, para posteriormente ser revalidado en un seminario especializado de carácter internacional que será propuesto mediante el Programa de Fomento Horizontal La segunda etapa consistirá en el relevamiento de información de datos secundarios sobre el objeto de estudio. Abarcará tanto información estadística y registro de denuncias de instituciones oficiales como la Policía; esa información se ampliará al tratamiento de casos existentes en la justicia, régimen penitenciario, registro sobre atención médica por violencia e inseguridad en hospitales y clínicas médicas y consultorios psicológicos principales. Se prevé una revisión hemerográfica (periódicos) de los principales medios de comunicación escrita, incluyendo los de crónica roja, trabajo que será desarrollado principalmente con apoyo de auxiliares de investigación y estudiantes tesistas tanto de pregrado como de postgrado, que a la conclusión presentarán una base de datos por tipología de violencia ordenados en forma cronológica. El trabajo de campo se realizará en forma paralela a la primera etapa. La tercera etapa consistirá en la sistematización y procesamiento de información de la base de datos, que se realizará en dos dimensiones. Primero el diseño y procesamiento estadístico de datos cualitativos de la segunda etapa, mediante estadígrafos informáticos (SPSS). Y segundo la realización de un mapeo espacial –georeferenciado- de los diferentes tipos de violencia en la delimitación espacial de la región metropolitana de Cochabamba, mismo que realizará año por año y en forma total por la década que abarca el estudio en cuando definición temporal. Tarea que estará a cargo de equipo con experiencia en georeferenciación y manejo de SIG. La cuarta etapa del proceso metodológico consistirá en la realización de recolección de datos primarios mediante la realización de encuestas y entrevistas a profundidad y análisis situacional. Respecto a las encuestas, esta consistirá en la elaboración de una boleta sobre imaginarios y percepción ciudadana sobre la problemática de violencia y seguridad ciudadana, misma que será llevada a cabo bajo un estricto tratamiento estadístico de muestreo en la región metropolitana. En forma paralela, también se realizará entrevistas a profundidad, análisis situacional y grupos focales, en un estudio de caso específico en el que se involucrará a diferentes agentes de la sociedad civil que viven y tratan la problemática de violencia e inseguridad ciudadana. Otro nivel de entrevistas a profundidad, análisis situacional y grupos focales, serán llevadas a cabo a los principales actores responsables de formulación e implementación de políticas públicas sobre violencia y seguridad ciudadana, como ser: Ministerio y viceministerios del ramo, gobernación, municipio, policía nacional, aparato judicial (fiscales y jueces de carrera, jueces electos), cuyo fin también es la identificación de visiones e imaginarios sobre la problemática en cuestión. La quinta etapa, consistirá en el debate, difusión, socialización e incidencia de los resultados de investigación en la formulación de políticas públicas. Mismas que realizarán durante todo el proceso de investigación mediante la participación en todos los eventos organizados por instancias de la sociedad civil, instancias políticas, judiciales, policiales y militares sobre el tema de seguridad ciudadana. Por otra parte tras la finalización del estudio, considerado como PRIMERA FASE, se presentarán los resultados al menos en tres seminarios – talleres y conversatorios específicos dirigidos a organizaciones y plataformas de la sociedad civil, responsables de formulación de políticas, responsables de administración de justicia, y administradores de la seguridad (policía y militares). Los resultados del proyecto serán presentados en un libro, artículos científicos en revistas académicas, realización de videos documentales, programas de televisión (CESU – DISU), entrevistas en medios de comunicación y artículos de prensa. En base a los resultados a lograr, se plantea dar continuidad y sostenibilidad del tratamiento académico de la problemática, así como mantener una incidencia en futuras políticas públicas, por lo cual se plantea la posibilidad de elaboración de un programa de investigación que forme parte del Programa de Ciencias Sociales de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT – UMSS). Resumiendo, en cuanto a la metodología se procederá de la siguiente manera En términos de trabajo de campo Se combinarán técnicas documentales (revisión bibliográfica, hemerográfica y documental), cuantitativas (encuesta) y cualitativas (entrevistas y grupos focales) de manera a enriquecer el trabajo. Se priorizará una metodología transdisciplinaria -estando conscientes de sus limitaciones- lo que nos permitirá construir no sólo el objeto de estudio de manera conjunta con los agentes involucrados en la temática, sino también las soluciones que se puedan dar a la problemática. En términos institucionales: Frente a estos vacios de generación de conocimiento e incidencia en las políticas públicas de la cada vez más agravante problemáticas de violencia y seguridad ciudadana, se propone desde un marco de inter-institucionalidad conformado por centros de investigación interdisciplinarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU, CEP, IIACH, IESE e Instituto de Humanidades) en alianza con la organizaciones social (Acción Andina), abordar la problemática de estudio de “violencia y seguridad ciudadana”. Los equipos de investigación pertenecen a la UMSS y se encuentran bajo el amparo de la Dirección Científica y Tecnológica (DICyT-UMSS). Estos equipos provienen de distintas organizaciones de la UMSS (se trata de un equipo multicéntrico) y de diferentes orígenes disciplinarios en las ciencias sociales (por lo tanto multidisciplinario). Concretamente participan investigadores del: CESU-UMSS (con un enfoque sociológico); IESE-UMSS (con un enfoques socio-económico), CEP-UMSS (Enfoque demográfico), IIACH-UMSS (enfoque territorial), IIH-UMSS (enfoque pedagógico y sicológico). MARCO LÓGICO Pregunta principal:. Pregunta Principal; Objetivo general; Variables; Técnicas. ¿Cuáles son las dinámicas inter-relacionales (características/percepciones/acciones) que se dan entorno a la inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba?; Describir las dinámicas que se dan –en términos de características generales, percepciones de los agentes sociales, acciones y estrategias desplegadas frente a la problemática- en torno a la inseguridad ciudadana en la ciudad de Cochabamba; Características de la violencia (tipos/niveles/causas y consecuencias) Percepciones frente a la violencia Estrategias (gubernamentales y de agentes sociales) frente a la violencia; Revisión bibliográfica especializada. Recopilación de información primaria y secundaria. Mapeo cartográfico. Revisión hemerográfica. Encuesta Grupos focales Entrevistas. Pregunta específica 1; Objetivo específico 1; Variables; Técnicas. ¿Cuál es el nivel de inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba?; Describir y medir, en base a fuentes secundarias, las principales características de violencia e inseguridad ciudadana en cuanto a tipos, niveles, causas y consecuencias en la región metropolitana de Cochabamba en la actualidad; Características (tipos y niveles) de violencia e inseguridad ciudadana.; Revisión de fuentes secundarias (encuestas, documentos). Pregunta específica 2; Objetivo específico 2; Variables; Técnicas. ¿Cuáles son las zonas/barrios de mayor inseguridad? ¿Qué tipo de inseguridad predomina?; Identificar las zonas (barrios/distritos) de mayor riesgo de acuerdo a datos policiales tipificando los delitos.; Zonas de mayor riesgo Tipificación de delitos; Revisión de fuentes secundarias SIG/Cartografía.. Pregunta específica 3; Objetivo específico 3; Variables; Técnicas. ¿Cuál es el nivel y tipo de percepción que los habitantes tienen sobre inseguridad ciudadana en la región (por distritos)?; Analizar la percepción que la población que habita en la región metropolitana de Cochabamba tiene sobre los niveles de inseguridad ciudadana, de manera a construir una cartografía del miedo en la ciudad.; Percepción sobre inseguridad ciudadana; Encuesta SIG/Cartografía del miedo. Pregunta específica 4; Objetivo específico 4; Variables; Técnicas. ¿Qué respuestas en cuanto a políticas públicas y medidas institucionales fueron y son implementadas desde instituciones gubernamentales (ministeriales, gobernación y municipios) y en particular por la acción ejecutadas por la institución policial y militares sobre violencia y seguridad ciudadana, en la metrópoli de Cochabamba en la última década?.; Identificar las propuestas y puesta en marcha de las políticas y estrategias de acción existentes tanto por instituciones públicas estatales (nacional, departamental y municipal); como por organizaciones de la sociedad civil, respecto al incremento de la violencia en las ciudades, evaluando su eficacia en cada caso; Medidas institucionales de combate a la violencia Iniciativas privadas organizacionales de combate a la violencia; Revisión documental Revisión hemerográfica Entrevistadas Revisión documental Revisión hemerográfica Entrevistas. Pregunta específica 5; Objetivo específico 5; Variables; Técnicas. ¿Qué respuestas surgen desde los agentes sociales por distritos y en un estudio de caso particular?.; Realizar, a partir de un estudio de caso, un análisis sobre las estrategias desplegadas por agentes locales para hacer frente a la inseguridad, identificando además principales agentes afectados y movilizados por y frente a la problemática.; Estrategias de los agentes Características de los agentes; Revisión hemerográfica Encuesta Grupos focales Encuesta Entrevistas.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción de la actividad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 5to. Trimestre | 6to. Trimestre | Lugar donde se realiza la actividad | Nº de Objetivo Específico con el que se relaciona |
| 1.- Elaboración de estado de arte a nivel teórico-conceptual (Revisión bibliográfica/documental + taller de discusión) | xxx | xxx | xxx |  |  |  | Cercado -Cochabamba. | 1 |
| 2.- Recopilación de información secundaria (encuestas pre-existentes, revisión hemerográfica; revisión documental) | xxx | xxx | xxx |  |  |  | Región metropolitana de Cochabamba | 1 |
| 3.- Elaboración mapa georeferenciada de violencia en inseguridad ciudadana en Cochabamba |  |  | xxx | xxx |  |  | Región metropolitana de Cochabamba | 2 |
| 4.- Recolección de datos primarios (encuestas, entrevistas y grupos focales) |  |  | xxx | xxx | xxx |  | Región metropolitana de Cochabamba | 2-3 |
| 5.- Cartografía del miedo en Cochabamba |  |  |  |  | xxx |  | Región metropolitana de Cochabamba | 3 |
| 6.- Revisión documental institucional. |  | xxx | xxx |  |  |  | Región metropolitana de Cochabamba | 4 |
| 7.- Estudio de caso |  |  |  | xxx | xxx |  | Región metropolitana de Cochabamba | 5 |
| 8.- Elaboración de informes finales para buscar publicaciones |  |  |  |  |  | xxx | Región metropolitana de Cochabamba | 1,2,3,4,5 |
| 9.- Difusión durante el procesos (publicación de artículos en medios de comunicación escritos + utilización programas televisivos –Caal 11) |  |  |  | xxx | xxx | xxx | Región metropolitana de Cochabamba | 1,2,3,4,5 |
| 10. Talleres de difusión de resultados |  |  | xxx |  |  | xxx | Cercado -Cochabamba | 1,2,3,4,5 |
| 11.- Elaboración de un proyecto para continuación de actividades |  |  |  |  |  |  | Cercado-Cochabamab | 1,2,3,4,5 |

RESULTADOS ESPERADOS

Detalle de manera concreta los resultados que se espera alcanzar a la finalización del proyecto en función del objetivo general, objetivos específicos y actividades del proyecto

Productos 1 documento listo para su publicación con los resultados generales de la investigación 5 documentos parciales (1 *organización) presentados como artículos para revistas científicas 3 talleres con resultados parciales 1 taller internacional transdisciplinario 10 entrevistas a profundidad a personas claves 1 encuesta realizada 1 Base de datos sobre inseguridad ciudadana en la Región Metropolitana de Cochabamba. 1 mapa de la inseguridad ciudadana por zonas en la región metropolitana de Cochabamba 1 cartografía del miedo en la región metropolitana de Cochabamba 1 estudio de caso realizado con: 3 grupos focales 15 entrevistas a profundidad 1policy-brief 3 artículos en periódicos de alta difusión 3 programas de TV de difusión de resultados 1 red interdepartamental de trabajo contra la violencia urbana

ACCIONES PROPUESTAS PARA DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Señale los mecanismos que prevé utilizar para la difusión de los resultados del proyecto una vez concluido, así como las posibles acciones para la transferencia de resultados y las actividades previstas para las OAPI’s, en relación a la utilización de los resultados

La quinta etapa de la investigación consiste en el debate, difusión, socialización e incidencia de los resultados de investigación en la formulación de políticas públicas. Mismas que realizarán durante todo el proceso de investigación mediante la participación en todos los eventos organizados por instancias de la sociedad civil, instancias políticas, judiciales, policiales y militares sobre el tema de seguridad ciudadana. Por otra parte tras la finalización del estudio, considerado como PRIMERA FASE, se presentarán los resultados al menos en tres seminarios – talles y conversatorios específicos dirigidos a organizaciones y plataformas de la sociedad civil, responsables de formulación de políticas, responsables de administración de justicia, y administradores de la seguridad (policía y militares). Asimismo, durante el transcurso de la investigación se utilizarán los medios que disponen las organizaciones para difundir de manera masiva los resultados, tales como: Artículos en Los Tiempos y en Nueva Crónica y realización de programas televisivos sobre el tema en el marco del Programa DECURSOS televisivo (canal 11) del CESU-UMSS. En base a los resultados a lograr, se plantea dar continuidad y sostenibilidad del tratamiento académico de la problemática, así como mantener una incidencia en futuras políticas públicas, por lo cual se plantea la posibilidad de elaboración de un programa de investigación que forme parte del Programa de Ciencias Sociales de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT – UMSS).

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA(S) UNIDAD(ES) DE INVESTIGACIÓN EXTERNAS A LA UMSS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO (si aplica)

Sobre la experiencia de Trabajo de Acción Andina Acción Andina nació en 1992 como una red inter-institucional para la coordinación y articulación de iniciativas de investigación-acción relacionadas a la problemática de las drogas, las políticas implementadas para controlarlas, y sus impactos económicos, sociales, políticos y culturales en Bolivia, Colombia y Perú. A partir del año 1999, Acción Andina continúa sus labores como una agrupación de investigadores que, en Bolivia, ha ampliado su campo de atención al estudio de diversas interrelaciones entre los factores clave del desarrollo local y las fuerzas de los procesos de globalización; mediante áreas temáticas como son: seguridad ciudadana, derechos humanos y justicia; migración y desarrollo comunitario; conflicto social y alternativas de transformación. Acción Andina - Bolivia inició su trabajo en área temática de la seguridad ciudadana en 1995, a partir de sus contactos laborales con poblaciones carcelarias y sectores juveniles con una vida “en la calle”. En el período 1998-2001 acción andina realizó una novedosa sistematización y análisis de casos de linchamientos e intentos de linchamientos en el departamento de Cochabamba, cerrando esta etapa de estudios con la publicación del libro testimonial “Huellas de fuego. Crónica de un linchamiento” (2001). De 2002 a 2005 se realizó estudios en la zona sud periurbana de la ciudad de Cochabamba, con el fin de precisar la diversidad de percepciones de sus poblaciones sobre los factores de la inseguridad ciudadana y los elementos clave para su debida atención. Entre 2007-2009 se incluyó la temática de la inseguridad ciudadana en nuevos estudios realizados en la misma zona en torno a la relación entre la migración internacional y el desarrollo local. En los últimos años, Acción Andina – Bolivia se ha concentrado en el análisis de las acciones (y omisiones) estatales y no estatales en la temática de la seguridad ciudadana. Se tuvo participación en el grupo de trabajo “Seguridad en democracia” de la CLACSO (2011-2013), en foros y seminarios nacionales e internacionales sobre violencia urbana e inseguridad ciudadana; y recientemente Acción Andina y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publicaron el cuaderno de análisis “Vivir bien y estado penal. Políticas que no riman” (2013).

IDENTIFICACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE HA DECIDIDO VINCULAR CON LA(S) OAPI(’s) ESPECÍFICA(S)

La gobernación es la encargada de las políticas de seguridad ciudadana a nivel departamental.

| DATOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL UMSS |  |  |  |  |
| Describa los datos del investigador principal, los investigadores adscritos, asesores científicos, técnicos y el personal de apoyo, de acuerdo al siguiente detalle |  |  |  |  |
| Nombre y apellido (s) Investigador Principal y Adscritos | Grado Académico y área del conocimiento del grado | Situación contractual UMSS | Unidad de investigación* | Dedicación al proyecto (hrs./mes) |
| 1. Alejandra Ramírez Soruco | -Ph.D. En Desarrollo Humanos Sostenible (Chile) -Msc. En Estudios del Desarrollo -Socióloga | Docente investigadora a tiempo completo | Centro de Estudios Superiores Universitarios | 80 |
| 2. Miriam Camacho | -Economista -Magister en Estadística. Universidad Mayor de San Simón | Docente Investigadora a tiempo completo y Responsable del Área de Estadística y Demografía | Centro de Estudios de Población | 80 |
| 3. Patricia Villarroel | -Socióloga -Especialidad en Desarrollo Humano y Seguridad Alimentaria | Docente investigadora | Instituto de Investigación de Arquitectura y Ciencias del Hábitat | 40 |
| 4. Fernando Salazar Ortuño | -Sociólogo. -Doctor en Ciencias Sociales. Colegio de Michoacán México -M. Sc. En Gestión de Conocimiento Agrícolas. Wageningen University - Holanda | Docente – Investigador dedicación exclusiva. | Instituto de Estudios Sociales y Económicos | 60 |
| 5. Sonia Castro | Psicóloga | Docente investigadora dedicación exclusiva | Instituto de Investigación de Humanidades. | 40 |
| 5. Jimena Salinas | Comunicadora social | Docente investigadora | Instituto de Investigación de Humanidades. | 40 |

| Nombre y apellido (s) Asesores científicos | Grado Académico y área del conocimiento del grado |  | Situación contractual UMSS |  | Descripción de su labor en el desarrollo del proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sergio Tamayo | Ph.D. en Sociología. Docente investigador del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, ciudad de México |  | No tiene. |  | Asesor científico, ha participado desde el inicio en la delimitación de la investigación- |  |
| INVESTIGADORES ASOCIADOS DE UNIDADES EXTERNAS (Centros de investigación y/o OAPI’s si corresponde) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y Apellido |  | Grado Académico y área del conocimiento del grado |  | Institución |  | Descripción de su labor en el desarrollo del proyecto |
| Theo Roncken |  | MSc (psicología comunitaria) |  | Acción Andina |  | Participación en la investigación |

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN LA TEMÁTICA DEL PROYECTO

Para el investigador principal y cada uno de los investigadores adscritos, efectúe un detalle de las últimas publicaciones, informes técnicos y otros productos de investigaciones de los últimos 5 años, considerando aspectos como: titulo, autor(es), lugar de publicación, año, organización demandante (si corresponde). En caso necesario la DICyT solicitará documentación de respaldo

Nombre del Investigador Principal: Alejandra Ramírez Soruco (CESU).

Ha trabajado el tema de manera indirecta a partir de la problemática de ciudadanía. Una de las principales preocupaciones de dirigentes (barriales, gremiales, políticas y otros) registradas mediante entrevistas, es el tema de seguridad ciudadana. Frente al mismo, se han desplegado distintas formas de agencia ciudadana (dependiendo de varios factores como edad, género, origen migratorio, cohesión comunal u otros), entre las que la participación en linchamiento, castigos corporales por parte de la comunidad son constantes. Sin embargo, se observan acciones aisladas, sin repercusiones positivas en el tema. Entre las publicaciones vinculados sobre el tema destacan: Libros: - Warmis Valientes. Agencia ciudadana de mujeres y calidad de vida sustentable en Cochabamba. Cochabamba: CESU-ASDI-DICyT. 2012. 328 pp. 2011. (Co-comp.). Migración siglo XXI: Imaginarios y ciudadanía. CIUF-UMSS-CESU-CEP-IIJP. 2009. (Co-autora) Políticas culturales Diagnóstico para la generación de iniciativas culturales para el Departamento de Cochabamba. La Paz: Gente Común-CESU/UMSS 2009 - (Co-autora) Narrativas y Políticas de identidad en los Valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. La Paz: UNIR Artículos en libros o revistas científicas: - (Autora) Te da alas para hacer. Impacto de la migración transnacional en la dimensión socio-cultural de la agencia ciudadana de los migrantes de retorno, Retorno y ciudadanía transnacionales. Cochabamba: CIUF-CESU-CEP-IIJP-UMSS, 279-337. - (Co-Autora) Migrantes de retorno: ¿Quiénes son?, Migración Siglo XXI: Imaginarios y ciudadanía. Cochabamba: CIUF-CESU-CEP, 73-103 - (Autora) Ciudadanía y mujeres. Percepciones y descripciones de las mujeres dirigentes de OTB’s sobre su ejercicio ciudadano, De La Fuente (ed) Descentralización, Derechos Humanos y Ciudadanía: La Paz: JACS-NCCR; CESU-UMSS, Plural, IHEID, 83-142 - (Co-autora) Gobernanza local y construcción de ciudadanía en ámbitos urbanos. Estudio de Caso: Municipio de Cercado – Cochabamba, De La Fuente (ed) Descentralización, Derechos Humanos y Ciudadanía en Cochabamba. Cochabamba: JACS-NCCR; CESU-UMSS, Plural, IHEID, 13-82 - (Co-autora) Reconstruction of relationships between the state and social organisations in Argentina and Bolivia since the 1990s,. Hurni H, Wiesmann U. (eds.) Global Change and Sustainable Development: A Synthesis of Regional Experiences from Research Partnerships. Perspectives of the Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South, University of Bern, Vol. 5. Bern, Switzerland: Geographica Bernensia, 125-136 - (Co-autora) Cultura e Interculturalidad, Estados de la investigación. Cochabamba.. La Paz: PIEB-DICYT. - (Autora) Cultura, calidad de vida y desarrollo, Temas de discusión en torno a la idea de desarrollo. Cochabamba, CESU-UMSS, 41-63 - (Co-autora) Políticas públicas, conflictos y desarrollo: consideraciones teóricas y su aplicación en Bolivia, Temas de discusión en torno a la idea de desarrollo. Cochabamba, CESU-UMSS, 115-145

Nombre del Investigador Adscrito: Miriam Camacho (CEP).

Ha entrado al tema a partir de los temas de población y desarrollo, población y condiciones de vida, Migración interna e internacional, a partir del estudio de los hogares y las viviendas familiares y temas de habitabilidad, así como desde el análisis de la vulnerabilidad de los hogares en Cochabamba. Ha realizado seguimiento a mapeo de eventos. Entre las principales publicaciones relacionadas con el tema, destacan: Libros: - (Autora) Situación y Perspectivas sociodemográficas y económicas del adulto mayor en Cochabamba. Centro de Estudios de Población. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba. - (Autora) Mujer y Actividad Económica en el Departamento de Cochabamba. Centro de Estudios de Población. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba. - (Autora) Factores sociales y económicos asociados a los cambios en la mortalidad infantil en Bolivia. Centro de Estudios de Población. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, 2008. - (Autora) Población y Actividad Económica en el Departamento de Cochabamba. Centro de Estudios de Población. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, 2007. Artículos en libros o revistas científicas: - (Co-autora) Dimensiones del éxito migratorio y su relación con la ciudadanía económica: (El caso de los migrantes de retorno de Cochabamba), Retorno y ciudadanía transnacionales. Cochabamba: CIUF-CESU-CEP-IIJP-UMSS, 279-337. - (Co-Autora) Migrantes de retorno: ¿Quiénes son?, Migración Siglo XXI: Imaginarios y ciudadanía. Cochabamba: CIUF-CESU-CEP, 73-103

Nombre del Investigador Adscrito: Patricia Villaroel (IIACH).

Trabajos relacionados con el Proyecto: El IIACH-UMSS, trabaja en la temática de Seguridad Ciudadana a partir de programa Cochabamba 20/20, como un tema específico de investigación. Los avances logrados a través de la propuesta “Seguridad Ciudadana y Vulnerabilidad Social en municipios de Cochabamba” (en ejecución). Han avanzado sobre el estado del arte de la temática, una caracterización de la Seguridad Ciudadana a partir de la revisión de información cuantitativa secundaria (Encuesta CERES-Ciudadanía y encuesta PADEM, Observatorio Nacional), revisión de las políticas públicas nacionales y locales, a partir del marco normativo e institucional, y las acciones locales producto de un primer contacto con (3) municipalidades de la región metropolitana. Publicaciones: 2013. En URBIMETRIA N° 2 (en prensa). Segregación urbana. Aproximaciones a una nueva lectura o mirada de la ciudad desde los procesos de segregación 2013. En URBIMETRIA N° 1. Reseña Bibliográfica: Ciudades en transformación. Disputas por el espacio, apropiación de la ciudad y prácticas de ciudadanía. 2011. En Migraciones Internacionales: El caso Cochabamba-Bérgamo. “Bérgamo-Italia. ¿Un nuevo destino migratorio para los cochabambinos?. ASDI-UMSS No publicados: 2012. Artículo científico. De Cochabamba a Bérgamo-Italia: ¿un nuevo destino migratorio? 2011. (Co autora) Informe de Investigación. Migraciones Internacionales: El caso Cochabamba-Bérgamo. Proyecto Concursable Convenio UMSS-ASDI 2009. (Co autora) Propuesta de Plan Urbano de Colomi. IIA-UMSS 2008. Ajuste y Complementación de Planes Distritales: Distritos 1, 2, 3, 4. IIA-UMSS y HAM Cercado

Nombre del Investigador Adscrito: Fernando Salazar Ortuño (IESE – UMSS)

LIBROS “Movimientos sociales en torno a la producción de coca en Bolivia: Políticas de asentamiento, producción – erradicación de coca y desarrollo alternativo en el Trópico de Cochabamba, 1920 – 2006”. Cochabamba, IESE-UMSS, 2009 “De la coca al poder: Políticas de sustitución de la economía de coca y pobreza en Bolivia, 1975 – 2004”. CLACSO, Buenos Aires, 2009. “Kawsachun Coca, el costo humano de las políticas de erradicación de cultivos de coca, 1975 – 2005”. Tomo I y II.”. La Paz, 2009. Coautorías en libros 2003 “El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia, el caso del Trópico de Cochabamba”. Pg. 177 – 189; en Soane, José (ed.) Movimientos sociales y conflicto en América Latina, OSAL-CLACSO, Buenos Aires. 2000 “El agua es vida, el agua es conflicto, el agua es poder; disputa y conflicto por el acceso al agua en el Valle Central de Cochabamba”, pp. 51-69; en La gestión integral del agua en Cochabamba, síntesis de un foro electrónico 28 de febrero al 15 de abril de 2000. Ed. Comisión para la gestión integral del agua en Cochabamba, Consorcio para el desarrollo sostenible en la eco región andina. Cochabamba. 1998 “Agua y municipios”. Autores: P. Hoogendam, G. Vargas, L. Becard, R. Bustamante, Z. Gutierréz y F. Salazar. La Paz, Plural, noviembre. ARTICULOS PUBLICADOS. 2008 “Una mirada a la constituyente desde la Universidad Pública”, pp. 9 – 33, Revista Búsqueda, Año 17, No. 30. “De movimiento social cocalero a movimiento político nacional”, pp. 115 – 153, Revista Búsqueda, Año 17, No. 30. 2005 “Redefiniendo las políticas públicas en el contexto global y local. En Búsqueda, revista trimestral IESE – UMSS. Año 14. Septiembre del 2005. 2002 “El rostro oculto del Desarrollo Alternativo. Caso del Trópico de Cochabamba-Bolivia, 1984 – 2002. En BUSQUEDA, revista trimestral IESE-UMSS. Año 11. Septiembre del 2002 2000 "Disputas y conflicto por el acceso al agua, en el Valle Central de Cochabamba". En BUSQUEDA, revista semestral IESE-UMSS, Año 10 No. 16, julio 2000.

Nombre del Investigador Adscrito: Sonia Castro (IIHCE – UMSS)

Trabajó con identidad de los jóvenes en la zona sur, sobre todo en espacios de loteadores (asentamientos ilegales). Ello permitió observar la ausencia notable del Estado en ámbitos de dotación de servicios y otros, lo que crea una infraestructura deficiente que provoca esa inseguridad. A ello se suma el hecho de que a los jóvenes se los estigmatiza, son vistos como pandilleros. Se ha estudiado el fenómeno de las pandillas, como forma de empoderamiento y de pertenencia a una comunidad/familia, que los protege de, en muchos casos de sus familias o las suplanta (en el caso de la migración de madres). Las pandillas se presentan como espacios de seguridad para estos jóvenes, por lo que se inician rápidamente en los ritos, que provocan peligros en la zona. Frente a ello no hay propuestas de política social, salvo respuesta policiaca y de persecución. Por otro lado, se ha trabajado el tema de justicia plural comunitaria en el área rural, como entrada para analizar la seguridad ciudadana. Análisis comparativo urbano rural sobre problemas de inseguridad ciudadana. Lo que sí existe en el área rural es el robo de productos agrícolas y alto índice de violación y ausencia de Estado, aunque no ha desborde, la comunidad se auto-controla. Coautorías en libros y revistas 2009a. “Centro y periferia” (Castro, Sonia y Quintanilla, Ruth), Pp 28-34. En Quintanilla, Ruth (coord.) Aquí todos somos de todas partes. Cochabamba: Imprenta JV. 2009b “Identidad y vivencias de territorio”. Pp. 83-116. En Quintanilla, Ruth (coord.) Aquí todos somos de todas partes. Cochabamba: Imprenta JV. 2012 Coordinación de Revista Subversiones nº 3. 2013a “Contextualización de la región de Morochata”. Pp 21-26. En Castro, Sonia (coord.) Para que no vuelvas a equivocarte más. Cochabamba: Imprenta JV. 2013b “Jóvenes en escenificaciones teatrales de justicia indígena originaria campesina. Pp. 197-236. En Castro, Sonia (coord.) Para que no vuelvas a equivocarte más. Cochabamba: Imprenta JV.

Nombre del Investigador Adscrito: Jimena Salinas (IIHCE – UMSS)

- (Co-autora) “Identidades y Juventud. Avances de investigación sobre identidades juveniles”, Cuaderno Científico 1. Cochabamba: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UMSS. - (Co-autora) Aquí todos somos de todas partes. Narrativas juveniles desde el Sud. Territorios e Identidades. Cochabamba: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UMSS. - (Autora) “Acercamientos a la Epistemología de la Comunicación”, Revista de investigación Subversiones. Cochabamba: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UMSS. Autora de Reportajes y Entrevistas Publicadas en el Matutino “La Razón”: “Chimoré: un punto de encuentro cultural”. Publicado el 13-10-99; “Colomi construye su futuro concertando ahora”. Publicado el 15-10-99; “Municipios: Pocona no sabe invertir”. Publicado: 20-10-99; “Quillacollo, un centro de abasto”. Publicado: 21-10-99; “Los habitantes de Cercado aun dependen del agua de la lluvia”. Publ: 24-10-99; “Pasorapa, un enclave en el valle de Cochabamba y Chuquisaca”.Publ: 27-10-99; “Tapacarí: un punto de encuentro entre aimaras y quechuas”. Publ: 29-10-99; “Arque, entre la pobreza y el olvido”. Publicado: 4-11-99; “Bolívar y su potencial camélido”. Publicado: 5-11-99; “Artículo sobre responsabilidad ciudadana”. Publicado: 7-11-99; “La pobreza manda en Tacopaya”. Publicado: 10-11-99; “Mizque: donde la tierra es dulce”. Publicado: 12-11-99; “Artículo sobre las Mancomunidades en el País”. Publicado: 21-11-99; “La tradiciones culturales y religiosas son patrimonio cultural en la región de Villa Rivero”. Publicado: 16-11-99; “Tiquipaya: capital de las flores”. Publicado: 19-11-99; “Aiquile: reconstruyendo su futuro con el tesón de su gente”. Publicado: 2-12-99; “Ser Joven en la zona zud”. Columna del Colegio de Comunicadores. Matutino Los Tiempos. Agosto de 2011.

Nombre del Investigador Adscrito: Teo Roncken (Acción Andina).

Trabajos relacionados con el Proyecto: - “El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus alcances para el Vivir Bien”. En: Vivir Bien y Estado Penal. Políticas que no riman; pp. 2-28 Cuaderno de análisis. Acción Andina: Cochabamba, 2013. - “Informe final de evaluación externa. Programa Regional de Justicia Penal Juvenil”. DNI-Américas: Cochabamba, 2013. - “La comunidad contrahegemónica y la migración desafiante”. En: La vecindad que no viajó. Migracion internacional y desarrollo comunitario en zonas periurbanas de Cochabamba, pp. 81-105. Theo Roncken et al. PIEB: Cochabamba, 2013. - “Bolivia: la seguridad ciudadana en el horizonte del Vivir Bien”. En: La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina, pp. 205-232. José Alfredo Zavaleta Betancourt (coordinador), CLACSO: Buenos Aires, 2012.

| TESISTAS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Describa sintéticamente la participación de los tesistas de pregrado y postgrado en el proyecto de investigación, indicando el grado al que aspira, el programa o carrera de formación y el tema de la tesis. |  |  |  |
| Nro | Grado al que aspira | Programa o área de formación | Tema de la tesis |
| 1 | xLicenciatura Maestría Otro | Sociólogo | Percepción e imaginarios de la sociedad civil sobre violencia y seguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba. |
| 2 | xLicenciatura Maestría Otro | Planificación Territorial | Violencia y seguridad ciudadana en el espacio territorial de la región metropolitana. |
| 3 | xLicenciatura Maestría Otro | Economista | Economía subterránea. |
| 4 | xLicenciatura Maestría Otro | Politólogo | Percepción e imaginarios de actores responsables de políticas públicas sobre violencia y seguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba. |
| 5 | xLicenciatura Maestría Otro | Psicólogo | Representaciones sociales de mujeres sobre violencia e inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba |
| 6 | xLicenciatura Maestría Otro | Comunicador | Percepción e influencia de los medios de comunicación sobre violencia y seguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba. |

| RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES PARA EL PROYECTO (Indique equipos, instalaciones y otros medios materiales disponibles en las unidades de investigación y/o OAPI’s (si aplica) que participan en el proyecto y que son necesarios para su ejecución) |  |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN / UNIDAD EXTERNA A LA UMSS |
| Seis ambientes de trabajo: espacios de trabajo para investigador y un tesista. | CESU – CEP -IESE – IIACH -IIHCE, ACCIÓN ANDINA |
| Mobiliario: escritorios, mesas, sillas, gaveta y estantería. | CESU – CEP -IESE – IIACH - IIHCE, ACCIÓN ANDINA |
| Equipo de computación: doce computadoras y seis impresoras, para uso del Proyecto. | CESU – CEP -IESE – IIACH - IIHCE, ACCIÓN ANDINA |
| Seis bibliotecas temáticas actualizadas y especializada. | CESU – CEP -IESE – IIACH - IIHCE, ACCIÓN ANDINA |
| Línea telefónica, línea de Internet. | CESU – CEP -IESE – IIACH - IIHCE, ACCIÓN ANDINA |
| Cuatro Data display y tres salas de reuniones. | CESU – CEP -IESE – IIACH - IIHCE, ACCIÓN ANDINA |

| PRESUPUESTO SOLICITADO AL FONDO DE INVESTIGACIÓN (ASDI-UMSS) (Señale los montos en dólares americanos requeridos en cada una de las partidas de gasto) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA DE GASTO | Año 1 | Año 2 | MONTO (Bs.-) |
| Equipamiento menor* | 10.700 | - | 10.700 |
| Suministros | 30.000 | 29.000 | 59.000 |
| Trabajo de campo | 100.000 | 30.200 | 130.200 |
| Imprevistos** | - | - | - |
| TOTALES |  |  | 199.900 |

* Solo considera equipos pequeños especializados de laboratorio hasta un máximo del 30% del total solicitado a ASDI. Excluya equipamiento de oficina (computadoras, impresoras, mobiliario, etc.) y material audiovisual (cámaras, filmadoras, etc.)

** No debe exceder más del 10 % del presupuesto solicitado con la finalidad de cubrir el incremento en la estimación de costos de actividades planificadas en el proyecto.

| RECURSOS FINANCIADOS POR OTRAS FUENTES Señale los recursos financieros provenientes de otras fuentes (unidades de investigación externas y/o OAPI’s) para el proyecto (si aplica) |  |
| --- | --- |
| FUENTE DEL FINANCIAMIENTO (indicar institución y país) | MONTO (Bs.-) |
|  | - |
| TOTAL | - |

| DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MENOR INVENTARIABLE SOLICITADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Señale los equipos que se pretende adquirir, cantidad, montos estimados y justifique el uso de los mismos en el proyecto. Para mayor información sobre el equipamiento menor inventariable consultar en secretaría de la DICyT.) |  |  |  |
| Detalle del equipo | Justificación | Cantidad | Total (Bs.-) |
| Filmadora digital | Realizar filmaciones ilustrativas en trabajo de campo, para realización de programas televisivos y videos. Por las características del tema de investigación, es de vital importancia contar con esta herramienta de trabajo, que documentará gráficamente todo lo concerniente a violencia y seguridad ciudadana. | 1 | 3.000 |
| Cámara digital | Documentar gráficamente, la situación de trabajo de campo. Así como realizar copias fotográficas de documentos y periódicos. Se aplica la misma justificación que en el caso de la máquina filmadora, considerando la cámara digital como herramienta de trabajo para la propuesta de investigación. | 2 | 4.200 |

| Scaner (de barra). | Realizar copias de documentos y periódicos. Y para uso en seminarios, grupos focales y redacción del documento central. | 2 | 2.100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grabadoras digitales | Destinado al trabajo de campo, en la fase de recolección de datos vía entrevistas a profundidad. | 2 | 1.400 |
| TOTAL equipamiento menor (Bs.-) |  |  | 10.700 |

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO (SUMINISTROS Y TRABAJO DE CAMPO)

Efectúe una justificación detallada del presupuesto solicitado para las partidas de suministros y trabajo de campo según la metodología descrita. Por ejemplo, en el caso de trabajo de campo, estimación de la cantidad de viajes, Nº de personas, lugares, etc.

1.- SUMINISTROS (Bs. 59.000) - De escritorio y computación. Costo Aproximado Bs. 10.000. - Material bibliográfico: (Aproximadamente 30 libros y documentos relacionados con el tema de investigación). - Insumos. Costo Aprox. Bs.. 10.000 - Insumos y repuestos para fotocopiadora Costo Aprox. Bs. 10.000 - Copia y revelados de fotografías, y copia de filmaciones, Costo Aprox. Bs. 4.000 - Publicaciones de resultados del proyecto: 1 Libro con tiraje de 500 ejemplares. Costo Aprox. Bs. 25.000 3.- TRABAJO DE CAMPO (Bs. 130.200) - Consultoría para elaboración de mapeo en SIG. 1 profesional con experiencia Bs. 15.000 - 6 tesistas para desarrollo de trabajo de campo. Beca tesis de 1400 bolivianos mes, por 7 meses. - Bs. 1400 x 6 = Bs. 8400 x 7 meses Bs. 58.800 - Transporte y viáticos para trabajo de campo: 13 personas x 25 días x 70 Bs. = Bs. 22.750 - Transporte y viáticos interdepartamental: 7 investigadores, 1 viajes por investigador, 5 días por viaje. Viáticos 35 días x 250 = Bs. 8.750. Pasaje aéreo (ida y vuelta) Bs. 700. x 7 = Bs. 4.900. Total = Bs. 13.650 - Seminarios y grupos focales. Costo Aprox. Bs. 20.000.

| NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS INVESTIGADORES (PRINCIPAL Y ADSCRITOS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Los abajo firmantes manifestamos nuestro acuerdo con los términos de esta propuesta y nuestro compromiso de participación en caso de que el proyecto sea aprobado (en el caso de investigadores que no pudiesen firmar, adjuntar carta de compromiso). |  |  |
| -------------------------------------- Nombre: Alejandra Ramirez | ------------------------------------------------Nombre: Miriam Camacho | ---------------------------------------- Nombre: Patricia Villarroel |
| --------------------------------------------- Nombre: Fernando Salazar | ------------------------------------------------Nombre: Sonia Castro | -------------------------------------------- Nombre: Ximena Padilla |

| NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN INVOLUCRADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Los abajo firmantes acordamos respetar y facilitar al equipo de investigación, el acceso a las instalaciones y al equipamiento comprometido por nuestra(s) Unidad(es), para la ejecución de las actividades del presente proyecto en los términos propuestos. |  |  |
| --------------------------------------------- Nombre: Manuel de la Fuente Unidad sede: CESU - UMSS | ----------------------------------------------- Nombre: Víctor Hugo Blanco. Unidad: CEP - UMSS | -------------------------------------------- Nombre: Marko Quiroga Unidad: IIA - UMSS |
| --------------------------------------------- Nombre: Crecencio Alba Unidad: IESE - UMSS | ----------------------------------------------- Nombre: Jimena Salinas (a.i.) Unidad: IIHCE - UMSS | ------------------------------------------- Nombre: Unidad:: |

| NOMBRE Y FIRMA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Los abajo firmantes acordamos respetar y coadyuvar al equipo de investigación en el desarrollo de la ejecución del presente proyecto en los términos propuestos. |  |  |
| Nombre: Manuel de la Fuente Director del Instituto de Investigaciones CESU | Nombre: Víctor Hugo Blanco Director del Instituto de Investigaciones CEP | Nombre: Marko Quiroga Director del Instituto de Investigaciones IIACH |
| Nombre: Vice-Rector UMSS | Nombre: Guillermo Bazoberry Director DICyT-UMSS | Nombre: Edwin Magne Decano de la Facultad Arquitectura y Ciencias del Hábitat |
| Nombre: Jimena Salinas (a.i.) Directora (a.i) Instituto de Investigaciones Humanidades | Nombre: Crecencio Alba Director del Instituto de Investigaciones IESE |  |
| Nombre: Greby Rioja Montaño Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Nombre: Mercedes Albornoz. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas |  |

Adjuntar carta de conformidad de la(s) OAPI’s necesariamente y de la(s) unidad de investigación externa (si procede)

Fecha: Cochabamba 2 de diciembre de 2013

Firma del Investigador Principal